附件1

深圳市第五批荣誉市民授荣工作方案

为做好深圳市第五批荣誉市民授荣工作，根据《深圳经济特区授予荣誉市民称号管理规定》（以下简称《规定》）和《深圳市授予荣誉市民称号实施办法》（以下简称《实施办法》），制定本工作方案。

一、指导思想

表彰和鼓励在本市经济建设、文化建设、社会建设等方面做出突出贡献的港澳台同胞、华人华侨和外国人士，促进对外交流与合作。结合我市在创新发展、人才引进方面实施的“孔雀计划”、“千人计划”和“医疗卫生三名工程”等，授荣对象重点考虑在科技创新、人才引进及在教育、科技、文化、卫生、体育等方面对我市有杰出贡献的港澳台同胞、华人华侨和外国友人。

授荣工作要根据《规定》和《实施办法》的有关要求严格审核把关，保证“荣誉市民”称号的严肃性和荣誉感，人数上做到少而精，宁缺毋滥。

二、基本条件

评选对象和条件按《规定》和《实施办法》第二条规定执行，重点考虑在科技创新、人才引进及在经贸、教育、科技、文化、卫生、体育等方面对我市有杰出贡献的港澳台同胞、华人华侨和外国友人，重点授予对国家做出突出贡献且与深圳有密切联系的人选，以及对深圳做出重大贡献且已取得具体成果的人选，要求做到少而精，优中选优。

三、推荐和申报

符合《规定》的人士，经本人同意，由市政府职能部门、各区政府（新区管委会）、社会团体及其他有关组织进行推荐，并根据被推荐人类别，分别向以下主管部门申报：

（一）被推荐人是外国人的，向市外办申报；

（二）被推荐人是华侨、香港同胞、澳门同胞的，向市侨办申报；

（三）被推荐人是台湾同胞的，向市台办申报。

四、申报材料

申报深圳市荣誉市民时，应当提供下列经被推荐人确认的材料：

（一）《深圳市荣誉市民申报表》；

（二）主要事迹材料；

（三）无犯罪、不良信用记录的证明材料；

（四）无侵犯劳动者合法权益以及其他严重违法行为的证明材料；

（五）主管部门要求提供的其他材料。

五、工作步骤

（一）前期准备（11月10至12月9日）。报请市政府同意开展第五批荣誉市民授荣工作，召开荣誉市民工作联席会议，正式启动授荣工作，成立工作组，确定评选条件，明确职责分工。

（二）推荐申报（12月12日至2月17日）。发布第五批荣誉市民授荣申报通知，市政府职能部门、各区政府（新区管委会）、社会团体及其他有关组织提出推荐人选，并在截止日前分别向市外办、市侨办和市台办申报。

（三）评选审议（2月20日至5月19日）。

1. 市外办、市侨办和市台办在受理材料后，进行整理、核实、筛选，拟定候选人名单，提交荣誉市民工作联席会议审议；

2.经联席会议初审后，将初选名单向社会进行为期30日的公示，对公示后有异议的进行调查并提出处理意见；

3.公示结束后，联席会议审定正式名单，上报市政府；

4.市政府提请市人大常委会审议第五批荣誉市民授荣的议案；

（四）授荣仪式（5月22日至7月31日）。市人大常委会做出授予“深圳市荣誉市民”称号的决定后，市政府举行授荣仪式，向获得“深圳市荣誉市民”称号的人士颁发证书和证章。